Plan realizacji projektu

Tytuł projektu: sklep internetowy “tytuł roboczy”

Autor opracowania: Joe Mama

- Streszczenie

Projekt obejmuje opracowanie systemu informatycznego w postaci sklepu internetowego, który umożliwi użytkownikom przeglądanie asortymentu, dodawanie produktów do koszyka, składanie zamówień oraz dokonywanie płatności online.

System będzie zawierał również panel administracyjny pozwalający na zarządzanie produktami, zamówieniami oraz użytkownikami.

W skład zespołu realizującego projekt wchodzą: Front-end Developer, Back-end Developer, Database Developer, Tester oprogramowania oraz Scrum Master.

- Opis celu projektu

Celem projektu jest opracowanie kompletnego sklepu internetowego z prostym, intuicyjnym interfejsem użytkownika, który umożliwia łatwe i szybkie zakupy online.

Projekt ma również na celu przetestowanie w praktyce zasad zarządzania projektami informatycznymi z wykorzystaniem metodyki SCRUM oraz narzędzia MS Project.

Dodatkowym celem jest wdrożenie podstawowych zasad bezpieczeństwa danych użytkowników oraz zapewnienie stabilności działania systemu.

- Główne założenie rozwiązania

Projekt będzie realizowany zgodnie z adaptacyjnym podejściem do zarządzania projektami informatycznymi. Zastosowana zostanie metodyka SCRUM oraz metody wspomagające, takie jak MoSCoW (priorytetyzacja wymagań) i Planning Poker (szacowanie zadań).

Planowane jest także wykorzystanie klasycznych technik planowania projektu: PERT, CPM i analizy ścieżki krytycznej w programie MS Project.

System oparty będzie o architekturę klient-serwer, z wykorzystaniem technologii:

- Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript.

- Backend: Node.js.

- Baza danych: MySQL.

- Hosting: środowisko lokalne lub chmurowe.

- Aplikacja zostanie przetestowana z użyciem testów jednostkowych, integracyjnych i akceptacyjnych.

- Założenia kontraktu

Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne projektu zostały opisane w załączniku 1.

Sprzęt wykorzystywany podczas realizacji projektu:

- Komputery osobiste członków zespołu (laptopy klasy deweloperskiej) – 5 szt.

- Środowisko programistyczne Visual Studio – 5 licencji

- Pakiet MS Office (Word, Excel, Project) – 1 zestaw na zespół

Projekt zakłada wykonanie:

- Minimum 3 sprintów (SCRUM),

- Minimum 20 zadań deweloperskich,

- Minimum 5 kamieni milowych.

- Lista zadań

- Analiza wymagań i przygotowanie dokumentacji projektowej.

Czas trwania: 4 h

- Opracowanie projektu interfejsu użytkownika (UI).

Czas trwania: 10 h

- Implementacja logowania i rejestracji użytkowników.

Czas trwania: 8 h

- Utworzenie katalogu produktów i filtrowania wyników.

Czas trwania: 12 h

- Implementacja koszyka zakupowego.

Czas trwania: 10 h

- Opracowanie procesu zamówień i płatności.

Czas trwania: 14 h

- Utworzenie panelu administracyjnego.

Czas trwania: 10 h

- Testy funkcjonalne i integracyjne.

Czas trwania: 8 h

- Optymalizacja wydajności i UX.

Czas trwania: 6 h

- Przygotowanie wersji demonstracyjnej i dokumentacji końcowej.

Czas trwania: 6 h

Kamienie milowe:

- Kamień 1: Opracowanie projektu interfejsu użytkownika (UI/UX).

- Kamień 2: Implementacja frontendu sklepu internetowego.

- Kamień 3: Implementacja backendu sklepu internetowego.

- Kamień 4: Integracja frontendu z backendem oraz bazą danych.

- Kamień 5: Testy końcowe i wdrożenie wersji demonstracyjnej sklepu.

Parametry poszczególnych kamieni milowych opisano w załączniku 2. Pełna lista zadań oraz dzienniki sprintów znajdują się w załączniku 3, natomiast struktura podziału prac (WBS) – w załączniku 4.

- Wyszczególnienia zasobów

Szczegóły dotyczące kosztów i wynagrodzeń członków zespołu przedstawiono w załączniku 5. Wynagrodzenia oszacowano na podstawie raportów branżowych.

- Programista backend – 50 zł/h, 80 h → 4000 zł

- Programista frontend – 50 zł/h, 80 h → 4000 zł

- Tester – 40 zł/h, 40 h → 1600 zł

- Scrum Master – 45 zł/h, 30 h → 1350 zł

- Product Owner – 60 zł/h, 20 h → 1200 zł

Łączny koszt projektu: ~12 150 zł.

- Charakterystyka personelu

Projekt realizowany jest przez pięcioosobowy zespół:

- Front-end Developer – odpowiedzialny za projekt graficzny oraz implementację interfejsu użytkownika (HTML, CSS, JS).

- Back-end Developer – odpowiada za logikę biznesową, integrację bazy danych i obsługę zapytań.

- Database Developer – projektuje strukturę bazy danych oraz relacje między encjami.

- Tester oprogramowania (QA) – przeprowadza testy funkcjonalne i integracyjne.

- Scrum Master – nadzoruje przebieg sprintów i harmonogram projektu.

Zespół będzie współpracował z wykorzystaniem systemu kontroli wersji GitHub.

- Metody oceny

Podczas realizacji projektu zastosowane zostaną następujące metody oceny postępu:

- Kamienie milowe (Milestones) – określone punkty kontrolne w harmonogramie.

- Metoda planu bazowego (Baseline Plan) – analiza odchyleń w harmonogramie.

- Metoda wartości wypracowanej (Earned Value Method – EVM) – ocena stopnia realizacji projektu pod względem czasu i kosztów.

- Analiza ścieżki krytycznej (CPM) – identyfikacja kluczowych zadań w harmonogramie.

- Przeglądy sprintów i retrospekcje SCRUM – ewaluacja postępów zespołu po każdym sprincie.

- Opis potencjalnych problemów

Do potencjalnych czynników ryzyka należą:

- Niedoszacowanie czasów realizacji poszczególnych zadań.

- Niedostępność zasobów ludzkich (np. choroba członka zespołu).

- Awarie sprzętu lub problem z oprogramowaniem.

- Konflikty w zespole lub brak komunikacji między rolami.

- Zmiana wymagań klienta w trakcie realizacji sprintu.

- Problemy z integracją front-endu i back-endu.

Każdy zidentyfikowany problem zostanie opisany i oceniony w rejestrze ryzyka projektu, a działania zapobiegawcze będą planowane w kolejnych sprintach.

Załączniki:

- Załącznik 1. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne.

- Załącznik 2. Zestawienie kamieni milowych.

- Załącznik 3. Dziennik produktu, dzienniki sprintów i diagramy spalania.

- Załącznik 4. Struktura podziału prac (WBS).

- Załącznik 5. Zestawienie wynagrodzeń zespołu projektowego.