## Arkusz1
Opis zaległości | Początkowe szacunki | Współczynnik dostosowania | Dostosowane szacunki | Ilośc pracy pozostałej do końca realizacji
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Analiza wymagań i dokumentacja | 20 | 0.4 | 28 | 28 | 20 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt interfejsu (UI) | 24 | 0.3 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 28 | 26 | 20 | 16 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
Rejestracja i logowanie | 16 | 0.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 16 | 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 1 | 60 |  | 83.2 | 83.2 | 75.2 | 67.2 | 59.2 | 46 | 42 | 33 | 24 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0
Katalog produktów (Backend + Lista) | 24 | 0.4 | 33.6 | 33.6 | 28 | 22 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Filtrowanie produktów | 16 | 0.3 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koszyk zakupowy | 24 | 0.3 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 26 | 20 | 15 | 13 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | 64 |  | 85.6 | 85.6 | 80 | 74 | 63.8 | 50.8 | 40.8 | 27 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Panel administracyjny | 24 | 0.6 | 38.4 | 38.4 | 30.4 | 24 | 19 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proces składania zamówienia | 16 | 0.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 18 | 18 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Bramka płatności (Integracja) | 16 | 0.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
Sprint 3 | 32 |  | 84.8 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 38 | 32 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0
Testy funkcjonalne i integracyjne | 40 | 0.3 | 52 | 52 | 44 | 37 | 30 | 26 | 18 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Optymalizacja wydajności | 16 | 0.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
Demo i dokumentacja końcowa | 16 | 0.1 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 0 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 12 | 4 | 0
Sprint 4 | 72 |  | 92 | 92 | 84 | 77 | 52.4 | 66 | 58 | 50 | 44 | 31.6 | 23.6 | 19.6 | 12 | 4 | 0