## Arkusz1
Sprint 1 - Przykład realizacji
Opis zadania | Pomysłodawca | Osoba odp. | Status | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Dzień 4 | Dzień 5 | Dzień 6 | Dzień 7 | Dzień 8 | Dzień 9 | Dzień 10 | Dzień 11 | Dzień 12 | Dzień 13 | Dzień 14
ANALIZA I DOKUMENTACJA
Analiza wymagań biznesowych | Joe | Makise | Zakończony | 20 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spisanie dokumentacji projektu | Makise | Makise | Zakończony | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROJEKT INTERFEJSU (UI) |  |  |  | 28 | 20 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt makiety strony głównej | Joe | Lucjusz | Zakończony | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt formularzy | Joe | Lucjusz | Zakończony | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
Dobór stylów CSS i fontów | Lucjusz | Lucjusz | Zakończony | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REJESTRACJA I LOGOWANIE |  |  |  | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 28 | 26 | 20 | 16 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0
Utworzenie tabeli 'Users' w DB | Amush | Amush | Zakończony | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
API Backend: Logowanie | Amush | Amush | Zakończony | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Frontend: Formularz HTML/JS | Lucjusz | Lucjusz | Zakończony | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 16 | 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Aktualny czas realizacji | 83.2 | 75.2 | 67.2 | 59.2 | 46 | 42 | 33 | 24 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Idealny czas realizacji | 83.2 | 75.6364 | 68.0727 | 60.5091 | 52.9455 | 45.3818 | 37.8182 | 30.2545 | 22.6909 | 15.1273 | 7.5636 | 1.2434e-14 | 0 | 0
idealne dziennie spalanie
7.5636