## Sheet1
Sprint 1 - Przykład realizacji
Opis zadania | Pomysłodawca | Osoba odp. | Status | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Dzień 4 | Dzień 5 | Dzień 6 | Dzień 7 | Dzień 8 | Dzień 9
ANALIZA I DOKUMENTACJA
Analiza wymagań biznesowych | Joe | Makise | Zakończony | 2.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spisanie dokumentacji projektu | Makise | Makise | Zakończony | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROJEKT INTERFEJSU (UI) |  |  |  | 4.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt makiety strony głównej | Joe | Lucjusz | Zakończony | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projekt formularzy | Joe | Lucjusz | Zakończony | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Dobór stylów CSS i fontów | Lucjusz | Lucjusz | Zakończony | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
REJESTRACJA I LOGOWANIE |  |  |  | 13 | 12 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Utworzenie tabeli 'Users' w DB | Amush | Amush | Zakończony | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
API Backend: Logowanie | Amush | Amush | Zakończony | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
Frontend: Formularz HTML/JS | Lucjusz | Lucjusz | Zakończony | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1
|  |  |  | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1
SUMA (POZOSTAŁE GODZINY) |  |  |  | 29.4 | 27 | 20 | 15 | 11 | 6 | 4 | 3 | 1
Sprint 2 - Przykład realizacji
Opis zadania (Task) | Pomysłodawca | Osoba odp. | Status | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Dzień 4 | Dzień 5 | Dzień 6 | Dzień 7 | Dzień 8 | Dzień 9
KATALOG PRODUKTÓW (9,6h)
1. Backend: Endpoint GET /products | Amush | Amush | Zakończony | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Frontend: Widok listy (HTML/CSS) | Lucjusz | Lucjusz | Zakończony | 3.6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Frontend: Pobieranie danych (JS) | Lucjusz | Lucjusz | Zakończony | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FILTROWANIE PRODUKTÓW (5,2h) |  |  |  | 9.6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Backend: Zapytania SQL (WHERE) | Amush | Makise | Zakończony | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Frontend: Pasek boczny filtrów | Lucjusz | Lucjusz | Zakończony | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOSZYK ZAKUPOWY (13,0h) |  |  |  | 5.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Backend: Sesja koszyka (Logic) | Amush | Amush | Zakończony | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. Frontend: Przycisk "Dodaj" (JS) | Lucjusz | Lucjusz | Zakończony | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
8. Frontend: Widok koszyka (Table) | Lucjusz | Lucjusz | Zakończony | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0
POZOSTAŁE GODZINY (SUMA) |  |  |  | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0
SUMA (POZOSTAŁE GODZINY) |  |  |  | 27.8 | 22 | 15 | 11 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0
Sprint 3 - Przykład realizacji
Opis zadania (Task) | Pomysłodawca | Osoba odp. | Status | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Dzień 4 | Dzień 5 | Dzień 6 | Dzień 7 | Dzień 8 | Dzień 9
PROCES ZAMÓWIENIA (11,2h)
1. Backend: API zapisu zamówienia | Amush | Amush | Zakończony | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Frontend: Formularz dostawy | Lucjusz | Lucjusz | Zakończony | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. DB: Tabela Orders i relacje | Amush | Makise | Zakończony | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRAMKA PŁATNOŚCI (9,0h) |  |  |  | 11.2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Integracja API (klucze, connect) | Amush | Amush | Zakończony | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Obsługa statusów płatności (UI) | Lucjusz | Lucjusz | Zakończony | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PANEL ADMINISTRACYJNY (17,0h) |  |  |  | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Layout panelu i Dashboard | Joe | Lucjusz | Zakończony | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
7. Backend: Edycja produktów | Amush | Amush | Zakończony | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
8. Frontend: Lista zamówień (View) | Lucjusz | Lucjusz | Zakończony | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 17 | 13 | 11 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0
SUMA (POZOSTAŁE GODZINY) |  |  |  | 37.2 | 27 | 20 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0
Sprint 4 - Przykład realizacji
Opis zadania (Task) | Pomysłodawca | Osoba odp. | Status | Dzień 1 | Dzień 2 | Dzień 3 | Dzień 4 | Dzień 5
TESTY FUNKCJONALNE (10,4h)
1. Scenariusze testowe (Docs) | Makise | Okabe | Zakończony | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Testy manualne interfejsu (UI) | Joe | Okabe | Zakończony | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
3. Testy integracyjne API (Auto) | Amush | Okabe | Zakończony | 4 | 4 | 2 | 0 | 0
OPTYMALIZACJA (8,4h) |  |  |  | 10.4 | 6 | 2 | 0 | 0
4. Minifikacja kodu JS/CSS | Lucjusz | Lucjusz | Zakończony | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Optymalizacja zapytań SQL | Okabe | Makise | Zakończony | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Audyt wydajności (Lighthouse) | Lucjusz | Lucjusz | Zakończony | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
DEMO I DOKUMENTACJA (6,6h) |  |  |  | 8.4 | 4 | 0 | 0 | 0
7. Przygotowanie prezentacji Demo | Makise | Makise | Zakończony | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0
8. Kompletowanie dok. technicznej | Makise | Makise | Zakończony | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6.6 | 4 | 0 | 0 | 0
SUMA (POZOSTAŁE GODZINY) |  |  |  | 25.4 | 14 | 2 | 0 | 0